Сводный годовой отчет о ходе реализации

и комплексной оценке эффективности муниципальных программ

городского округа город Бор за 2016 год

Основные сведения

о результатах реализации муниципальных программ

и результатах оценки эффективности реализации

муниципальных программ

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Бор Нижегородской области по итогам 2016 года (далее – Сводный отчет) подготовлен отделом экономики администрации городского округа г.Бор в соответствии постановлением администрации от 16.10.2014 № 7124 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Бор и методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ городского округа город Бор» (в редакции постановления от 13.11.2015 № 5778, от 08.11.2016 № 5211, от 26.01.2017 № 338) (далее - Порядок) и постановлением от 13.11.2015 № 5758 «Об утверждении методики оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Бор Нижегородской области» (в редакции постановления от 13.04.2016 № 1711) на основании сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Результаты реализации муниципальных программ

Согласно Порядку разработка муниципальных программ со сроком действия в 2016 году осуществлялась на основании перечня муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации городского округа г.Бор от 28.10.2015 № 5415 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа город Бор Нижегородской области». Перечень сформирован по отраслевому признаку, исходя из приоритетов социально-экономического развития округа и основных направлений деятельности администрации по решению вопросов местного значения городского округа.

В рамках программного планирования бюджета в 2016 году реализовывалось 25 муниципальных программ:

- «Развитие  образования в  городском округе  город Бор на 2016 год»;

- «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа город Бор на 2016 год»;

- «Социальная поддержка населения и общественных организаций городского округа г. Бор  на 2015-2017 годы»;

- «Обеспечение граждан городского округа город Бор Нижегородской области доступным и комфортным жильём в 2016 году»;

- «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Бор на 2016 год»;

- «Организация и проведение оплачиваемых общественных работ на территории городского округа г. Бор на 2016 год»;

- «Экология и охрана окружающей среды в городском округе город Бор на 2016 год»;

- «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа город Бор на 2016 год»;

- «Развитие культуры в городском округе г. Бор на 2015-2017 годы»;

- «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних городского округа г. Бор на 2014-2016 годы»;

- «Улучшение условий и охраны труда в организациях городского округа город Бор Нижегородской области на 2015 – 2017 годы»;

- «Развитие физической культуры, спорта  и молодежной политики городского округа город Бор на 2015-2017 годы»;

- «Развитие агропромышленного комплекса в городском округе г. Бор на 2015-2020 гг.»;

- «Развитие пассажирского транспорта на территории городского округа г. Бор на 2015-2017 годы»;

- «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа город Бор на 2016-2018 годы»;

- «Имущественно-земельная политика городского округа город Бор на 2016 год»;

- «Управление муниципальными финансами городского округа город Бор на 2015-2017 годы»;

- «Развитие торговли на территории городского округа г. Бор на 2016-2018 годы»;

- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Бор Нижегородской области на 2016 год»;

- «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе г. Бор на 2016-2018 гг.»;

- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе г. Бор на 2016-2018 годы»;

- «Профилактика правонарушений и противодействие проявлениям терроризма и экстремизма на территории городского округа г. Бор на 2016-2018 годы»;

- «Противодействие коррупции на территории городского округа г. Бор на 2016-2018 годы».

- «Совершенствование муниципального управления и обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Бор на 2016 год»;

- «Организация и предоставление государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на территории городского округа город Бор Нижегородской области  на 2015-2017 годы»;

Мероприятия всех 25 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития округа. Все муниципальные программы были утверждены администрацией округа до принятия бюджета города на 2016 финансовый год.

96,4 % расходов бюджета округа за 2016 год было исполнено в рамках муниципальных программ. Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальных программ составил 3 004 079,1 тыс. руб., или 94,2 % от плана.

Для сравнения, в 2015 году расходы на реализацию мероприятий 24 муниципальных программ составляли 2 629,9 тыс. руб., или 93,1 % в общем объеме расходов бюджета.

По итогам 2016 года наиболее значимыми в функциональной структуре расходов местного бюджета округа стали муниципальные программы:

- «Развитие образования в городском округе город Бор на 2016 год»:

- Фактические бюджетные расходы: 1 378 417,9  тыс. руб.;

- Израсходовано средств из прочих источников: 124 823,30 тыс.руб.;

- Доля в общем объеме средств на программы: 45,9%

- «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа город Бор на 2016 год»:

- Фактические бюджетные расходы: 564 166,1 тыс. руб.;

- Доля в общем объеме средств на программы: 18,7%

- «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Бор на 2016 год»:

- Фактические бюджетные расходы: 219 325,6 тыс. руб.;

- Израсходовано средств из прочих источников: 4 029,5 тыс. руб.;

- Доля в общем объеме средств на программы: 7,3%

- «Развитие культуры в городском округе город Бор на 2015-2017 годы»:

- Фактические бюджетные расходы: 176 561,9 тыс. руб.;

- Израсходовано средств из прочих источников: 14 245,4 тыс. руб.

- Доля в общем объеме средств на программы: 5,9%

- «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа город Бор на 2015-2017 годы»:

- Фактические бюджетные расходы: 145 804,1 тыс. руб.;

- Израсходовано средств из прочих источников: 33 333,3 тыс. руб.

- Доля в общем объеме средств на программы: 4,9%

В целом программные мероприятия позволили обеспечить функционирование и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, укрепление материально – технической базы подведомственных отраслей в рамках решения вопросов местного значения.

Наиболее значимые мероприятия муниципальных программ, направленные на развитие социальной и инженерной инфраструктуры:

- строительство объездной дороги города Бор от а/д Н.Новгород–Шахунья–Киров до подъезда к паромной переправе в Нижегородской области протяженностью 5 км;

- строительство детского сада на 240 мест в пос. Октябрьский;

- строительство школы на 1000 мест,

- строительство здания МФЦ;

- газоснабжение, строительство  систем газораспределения и газопотребления.

Всего ответственными исполнителями мероприятий муниципальных программ (главными распорядителями бюджетных средств) и их подведомственными учреждениями было выполнено 166 основных программных мероприятий.

В течение года в муниципальные программы ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились изменения, основные из которых связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований бюджета округа, с изменением сроков выполнения мероприятий, а также (при необходимости) – с перераспределением объемов финансирования между мероприятиями программ.

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальных программ

Оценка эффективности всех 25 муниципальных программ выполнена на основании следующих критериев:

- оценки степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов) реализации подпрограмм;

- оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей (далее - индикаторов) подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

- оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей муниципальной программы;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования подпрограмм;

- оценки эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограмм.

Высокую оценку получили 23 муниципальных программ.

Среднюю оценку получили 2 муниципальные программы.

Удовлетворительная оценка – нет.

Неудовлетворительная оценка – нет.

Рейтинг муниципальных программ городского округа г.Бор

по итогам 2016 года

Рейтинг программ составлен исходя из полученного значения RМП* (эффективность реализации муниципальной программы)

| № пп | # Наименование муниципальной программы | Численное значение RМП (эффективность реализации муниципальной программы) за 2016 год | Качественная характеристика муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-20 | «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа город Бор на 2016 год» | RМП = 1,00 | Высокая |
|  | # «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Бор на 2016 год» | RМП = 1,00 | Высокая |
|  | # «Организация и проведение оплачиваемых общественных работ на территории городского округа г. Бор на 2016 год» | RМП = 1,00 | Высокая |
|  | # «Экология и охрана окружающей среды в городском округе город Бор на 2016 г.» | RМП = 1,00 | Высокая |
|  | # «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа город Бор на 2016 год» | RМП = 1,00 | Высокая |
|  | «Развитие культуры в городском округе город Бор Нижегородской области на 2015-2017 годы» | RМП = 1,00 | Высокая |
|  | «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних городского округа г. Бор на 2014-2016 годы» | RМП = 1,00 | Высокая |
|  | # «Улучшение условий и охраны труда в организациях городского округа город Бор Нижегородской области на 2015-2017 годы» | RМП = 1,00 | Высокая |
|  | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа город Бор на 2015-2017 годы» | RМП = 1,00 | Высокая |
|  | # «Развитие пассажирского транспорта на территории городского округа город Бор на 2015-2017 годы» | RМП = 1,00 | Высокая |
|  | # «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа город Бор на 2016-2018 годы» | RМП = 1,00 | Высокая |
|  | # «Имущественно-земельная политика городского округа город Бор на 2016 год» | RМП = 1,00 | Высокая |
|  | # «Управление муниципальными финансами # городского округа город Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
|  | «Развитие торговли на территории городского округа г. Бор на 2016-2018 годы» | RМП = 1,00 | Высокая |
|  | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Бор Нижегородской области на 2016 год» | RМП = 1,00 | Высокая |
|  | «Патриотическое и духовно - нравственное воспитание граждан в городском округе г. Бор на 2016-2018 годы» | RМП = 1,00 | Высокая |
|  | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе г. Бор на 2016-2018 годы» | RМП = 1,00 | Высокая |
|  | «Профилактика правонарушений и противодействие проявлениям терроризма и экстремизма на территории городского округа г. Бор на 2016-2018 годы» | RМП = 1,00 | Высокая |
|  | «Противодействие коррупции на территории городского округа г.Бор» на 2016-2018 годы | RМП = 1,00 | Высокая |
|  | «Организация и предоставление государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на территории городского округа город Бор Нижегородской области на 2015-2017 годы» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 21 | «Развитие образования в городском округе город Бор на 2016 год» | RМП = 0,99 | Высокая |
| 22 | «Совершенствование муниципального управления и обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Бор на 2016 год» | RМП = 0,99 | Высокая |
| 23 | «Социальная поддержка населения и общественных организаций городского округа город Бор на 2015-2017 годы» | RМП = 0,97 | Высокая |
| 24 | # «Обеспечение граждан городского округа город Бор доступным и комфортным жильем в 2016 году» | RМП = 0,88 | Средняя |
| 25 | # «Развитие агропромышленного комплекса в городском округе город Бор на 2015-2020 г.г.» | RМП = 0,87 | Средняя |

* RМП  - качественная характеристика муниципальной программы, в т.ч.:

RМП ≥ 0,9 – высокая;

0,8 ≤ RМП ≥ 0,9 – средняя;

0,7 ≤ RМП ≥ 0,8 – удовлетворительная;

RМП < 0,7 – неудовлетворительная.

Общие рекомендации по результатам оценки эффективности муниципальных программ

По результатам проведённой оценки все муниципальные программы, действующие на территории городского округа г.Бор, признаны эффективными и рекомендуются к дальнейшей реализации.

Для повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям необходимо при подготовке изменений в соответствующие муниципальные программы уточнять значения индикаторов и непосредственных результатов, а также увязывать их с запланированными мероприятиями и объемами финансирования.