Сводный годовой доклад о ходе реализации

и комплексной оценке эффективности муниципальных программ

городского округа г.Бор за 2017 год

Основные сведения

о результатах реализации муниципальных программ

и результатах оценки эффективности реализации

муниципальных программ

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Бор Нижегородской области по итогам 2017 года (далее – Сводный отчет) подготовлен отделом экономики администрации городского округа г.Бор в соответствии  с постановлением администрации от 16.10.2014 № 7124 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Бор и методических рекомендаций по  разработке и реализации муниципальных программ городского округа город Бор»  (в редакции постановлений от 29.09.2017 № 5628, от 28.11.2017 №7028) (далее - Порядок) и постановлением от 13.11.2015 № 5758 «Об утверждении методики оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Бор Нижегородской области»  (в редакции постановления от 13.04.2016 № 1711) на основе отчетов по реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Результаты реализации муниципальных программ

Согласно  пункту 1.7 Порядка в 2017 году в  городском округе г. Бор реализовывались  муниципальные  программы  в соответствии с  перечнем муниципальных программ, который был утвержден постановлением администрации городского округа г.Бор от 28.10.2015 № 5415 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа город Бор Нижегородской области»   (в редакции  постановлений от 27.11.2015 №6049, от 30.09.2016 №4623, от 29.09.2017 №5629). Перечень сформирован по отраслевому признаку, исходя из приоритетов социально-экономического развития города и основных направлений деятельности администрации по решению вопросов местного значения городского округа.

В рамках программного планирования бюджета в 2017 году реализовывалось  25 муниципальных программ:

- «Развитие образования в городском округе г.Бор»;

- «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г.Бор»;

- «Социальная поддержка населения и общественных организаций городского округа г.Бор»;

- «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем на территории  городского округа г.Бор»;

- «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа г.Бор»;

- «Организация и проведение оплачиваемых общественных работ на территории городского округа г.Бор»;

- «Экология и охрана окружающей среды городского округа г.Бор»;

- «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г.Бор»;

- «Развитие культуры в городском округе г.Бор»;

- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городского округа г.Бор»;

- «Улучшение условий и охраны труда в организациях городского округа г.Бор»;

- «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа г.Бор»;

- «Развитие агропромышленного комплекса в  городском округе г.Бор»;

- «Развитие пассажирского транспорта на территории городского округа г.Бор»;

- «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа г.Бор»;

- «Имущественно -земельная политика городского округа г.Бор»;

- «Управление муниципальными финансами городского округа г.Бор»;

- «Развитие торговли на территории городского округа г.Бор»;

- «Противодействие коррупции на территории городского округа г.Бор»;

- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа г.Бор»;

- «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе г.Бор»;

- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе г.Бор»;

- «Профилактика правонарушений и противодействие проявлениям терроризма и экстремизма на территории городского округа г.Бор»;

- «Совершенствование муниципального управления и обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа г.Бор»;

- «Организация и предоставление государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на территории городского округа г.Бор».

Мероприятия всех 25 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития округа. Все муниципальные программы были утверждены администрацией округа до принятия бюджета на 2017 финансовый год.

96,5% расходов бюджета округа за 2017 год было исполнено в рамках муниципальных программ. Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальных программ составил 3 079 201,7 тыс. рублей, или 99,6 %  к уточненному  плану 2017 года.

Для сравнения, в 2016 году расходы на реализацию мероприятий                                25 муниципальных программ составили 3 004 079,1 тыс. рублей, или 96,4 % в общем объеме расходов бюджета.

По итогам 2017 года наиболее значимыми в функциональной структуре        бюджетных расходов стали муниципальные программы:

- «Развитие образования в городском округе г.Бор»:

-Фактические бюджетные расходы: 1 464 949,4  тыс. рублей;

-Доля в общем объеме средств бюджета на программы: 47,6%;

-Израсходовано средств из прочих источников: 115 812,5 тыс.рублей.

- «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор»:

-Фактические бюджетные расходы: 585 246,0 тыс. рублей;

-Доля в общем объеме средств бюджета на программы: 19,0%.

- «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа г.Бор»:

-Фактические бюджетные расходы: 212 722,3 тыс. рублей;

-Доля в общем объеме средств бюджета на программы: 6,9%;

-Израсходовано средств из прочих источников: 2 931,1 тыс. рублей;

4.  «Развитие культуры в городском округе г.Бор»:

-Фактические бюджетные расходы: 194 316,9 тыс. рублей;

-Доля в общем объеме средств бюджета на программы: 6,3%;

-Израсходовано средств из прочих источников: 17 959,2 тыс. рублей.

- «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа г.Бор»:

-Фактические бюджетные расходы: 143 997,3 тыс. рублей;

-Доля в общем объеме средств бюджета на программы: 4,7%;

-Израсходовано средств из прочих источников: 36 393,6 тыс. рублей.

В целом программные мероприятия позволили обеспечить функционирование и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, укрепление материально – технической базы подведомственных отраслей в рамках решения вопросов местного значения.

Наиболее значимые мероприятия муниципальных программ, направленные на развитие социальной и инженерной инфраструктуры:

-Строительство школы в микрорайоне Красногорка на 1000 мест,

-Строительство 12-ти квартирных домов- 2 шт.;

-Строительство пристроя начальной школы на территории СОШ №3 на           100 мест;

-Строительство объектов газоснабжения – 3 шт.;

-Строительство объектов дорожного хозяйства-2 шт.;

-Строительство объектов водоснабжения-1 шт.

Всего ответственными исполнителями (соисполнителями) муниципальных программ было выполнено в полном объеме 104 основных программных мероприятия из 107 мероприятий, предусмотренных муниципальными программами в 2017 году.

В течение года в муниципальные программы ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились изменения, основные из которых связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований бюджета округа, с изменением сроков выполнения мероприятий, а также (при необходимости) – с перераспределением объемов финансирования между мероприятиями программ.

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальных программ

Оценка эффективности всех 25 муниципальных программ выполнена на основании следующих критериев:

-оценки степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов) реализации подпрограмм;

-оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей (далее - индикаторов) подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

-оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей муниципальной программы;

-оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования подпрограмм;

-оценки эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограмм.

Высокую оценку получили 24 муниципальные программы.

Среднюю оценку получила 1  муниципальная программа.

Удовлетворительная оценка – нет.

Неудовлетворительная оценка – нет.

Рейтинг муниципальных программ городского округа г.Бор

по итогам 2017 года

Рейтинг программ составлен исходя из полученного значения RМП* (эффективность реализации муниципальной программы)

| № п/п | # Наименование программы | Численное значение RМП (эффективность реализации муниципальной программы) за 2017 год | Качественная характеристика муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-20 | «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
|  | «Социальная поддержка населения и общественных организаций городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
|  | # «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем на территории городского округа г.Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
|  | «Организация и проведение оплачиваемых общественных работ на территории городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
|  | # «Экология и охрана окружающей среды в городском округе г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
|  | # «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
|  | «Развитие культуры в городском округе г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
|  | «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г.Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
|  | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
|  | # «Улучшение условий и охраны труда в организациях городского округа г.Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
|  | # «Имущественно -земельная политика городского округа г.Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
|  | # «Управление муниципальными финансами # городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
|  | # «Развитие торговли на территории городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
|  | # «Противодействие коррупции на территории городского округа г.Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
|  | # «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
|  | # «Патриотическое и духовно- нравственное воспитание граждан в городском округе г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
|  | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
|  | «Профилактика правонарушений и противодействие проявлениям терроризма и экстремизма на территории городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
|  | Совершенствование муниципального управления и обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
|  | «Организация и предоставление государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на территории городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 21-22 | «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа г.Бор» | RМП = 0,99 | Высокая |
|  | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа г. Бор» | RМП = 0,99 | Высокая |
| 23 | «Развитие образования в городском округе г.Бор» | RМП = 0,96 | Высокая |
| 24 | «Развитие агропромышленного комплекса в городском округе г.Бор» | RМП = 0,93 | Высокая |
| 25 | # «Развитие пассажирского транспорта на территории городского округа г. Бор» | RМП = 0,89 | Средняя |

* R МП - качественная характеристика муниципальной программы, в т.ч.:

R МП ≥ 0, 9 – высокая;

0,8 ≤ R МП ≥ 0,9 – средняя;

0,7 ≤ R МП ≥ 0,8 – удовлетворительная;

R МП < 0, 7 – неудовлетворительная.

Общие рекомендации по результатам оценки эффективности муниципальных программ

По результатам проведённой оценки все муниципальные программы, действующие на территории городского округа г.Бор, признаны эффективными и рекомендуются к дальнейшей реализации.

Для повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям необходимо при подготовке изменений в соответствующие муниципальные программы уточнять значения индикаторов  целей  и непосредственных результатов, а также увязывать их с запланированными  программными мероприятиями и объемами финансирования.

Информация о результатах реализации

и оценки эффективности по каждой из муниципальных программ.

Наименование муниципальной программы: «Развитие  образования в  городском округе  г. Бор».

Ответственный исполнитель: Управление народного образования администрации городского округа г.Бор.

Подпрограммы:

1. Развитие дошкольного образования;

2. Развитие общего образования;

3. Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи;

4. Совершенствование механизмов, обеспечивающих качественное  образование;

5. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Наиболее значимые мероприятия программы:

-Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования на основе муниципальных заданий;

-Исполнение отдельных переданных полномочий в сфере дошкольного образования;

-Обеспечение  деятельности муниципальных общеобразовательных организаций на основе муниципальных заданий;

-Исполнение отдельных переданных полномочий в сфере общего образования;

-Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования на основе муниципальных заданий;

-Организация отдыха и оздоровления детей;

-Содержание муниципальных органов.

Общее количество мероприятий программы –  15 (выполнены 14).

Значения основных индикаторов достижения цели:

-Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО к среднемесячной заработной плате в общем образовании городского округа г. Бор увеличилось до 101,8%, при запланированном -100%;

-Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в ОБОО, проживающих на территории городского округа г. Бор (с учетом групп временного пребывания) достигла планового значения и составила 100%;

-Отношение средней заработной платы педагогических работников ОБОО к средней заработной плате в экономике региона сохранилось на уровне 100%, что соответствует плану;

-Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций ДОД к среднемесячной заработной плате в городском округе    г. Бор достигло 87,6% при запланированных 100%;

-Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в учреждениях отрасли, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) сохранилось на уровне 85%, что соответствует плану;

-Охват организованными формами отдыха и оздоровления от численности детей школьного возраста составил 99,7%, при запланированных 99,0% (благодаря возможности участия в программе на условиях софинансирования);

-Доля ОУ, подведомственных УНО, прошедших независимую оценку качества образования достигла 100% , как было запланировано;

-Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального, общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей - инвалидов школьного возраста 88% - соответствует плану;

-Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов 100% , что  соответствует плановому значению.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):

- Всего – 1 586 671,4 / 1 580 761,9;

- Бюджет г.о. г.Бор – 340 198,0 / 340 008,8;

- Областной бюджет – 1 124 691,3 / 1 124 154,8;

- Федеральный бюджет – 785,8 / 785,8;

- Прочие источники – 120 996,3 / 115 812,5 (родительская плата).

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы  за 2017 год – 0,96.

Комментарии к муниципальной программе:

Данная муниципальная программа является наиболее значимой в  программных расходах бюджета – 47,6%. В рамках программы расходы составили  99,4% к уточненному плану.

Основной объем финансирования муниципальной программы - субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты областного бюджета -1 124 154,8 тыс. рублей (71,1% от общего объема  финансирования программы).

Из запланированных 15-ти мероприятий, в полном объеме выполнено 14                     (по мероприятию подпрограммы №3 «Обеспечение  деятельности  муниципальных учреждений  дополнительного образования на основе муниципальных заданий» фактический непосредственный показатель «Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций ДОД к среднемесячной заработной плате в городском округе г.Бор»  в 2017 году составил 87,6%, что меньше  планового  показателя  равного 100%  (в связи   с недостаточным  размером  финансирования  из средств местного бюджета и прочих источников на выплату заработной платы педагогам ДОД (заработная плата в пределах выделенных бюджетных ассигнований выплачена полностью).

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы не достигло максимального значения из – за невыполнения планового значения  индикатора и непосредственного результата «Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций ДОД к среднемесячной заработной плате в городском округе г.Бор»  по вышеуказанным причинам.

Наименование муниципальной программы: «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор».

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа г.Бор.

Соисполнитель: МКУ «Борстройзаказчик».

Подпрограммы:

1.«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа г. Бор»;

2.«Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы».

Наиболее значимые мероприятия программы:

-Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»;

-Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Образование»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Общее количество основных мероприятий программы – 6 (выполнены 6).

Значения основных индикаторов достижения цели:

| Индикаторы | Ед. изм. | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| -Уровень газификации сетевым газом домов и квартир в городском округе г.Бор | % | 90,2 | 90,2 |
| -Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 67,75 | 67,75 |
| -Ввод жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 100 | 100 |
| -Увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения | % | 70 | 70 |
| -Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 91,1 | 91,1 |
| -Уровень участия МКУ «Борстройзаказчик» в реализации муниципальной программы (наличие в городском округе город Бор Нижегородской области муниципальной программы «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор») | % | 100 | 100 |

Непосредственные результаты:

-Строительство объектов газоснабжения – 3 шт.;

-Строительство объектов дорожного хозяйства -2 шт.;

-Строительство 12-ти квартирных домов- 2шт.;

-Строительство здания многофункционального центра – 1 шт.;

-Строительство школы на 1 000 мест в микрорайоне Красногорка;

-Строительство объектов электроосвещения - 1 шт.;

-Строительство светофорных объектов - 1 шт.;

-Строительство объектов водоснабжения -1 шт.;

-Соответствие законченного строительства объектов строительным нормам и правилам-12 шт.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):

- Всего – 588 834,2 / 585 246,0

- Бюджет г.о. г.Бор – 112 155,5 / 111 308,6

- Областной бюджет – 352 823,3 / 350 081,9

- Федеральный бюджет – 123 855,5 / 123 855,5

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы  за 2017 год – 1,00.

Комментарии к муниципальной программе:

Данная муниципальная программа является одной из наиболее значимых в расходах бюджета на  реализацию муниципальных программ, доля - 19,0%. В рамках программы расходы составили  99,4%  от уточненного плана ( уменьшились суммы заключенных договоров на техническое и аварийное обслуживание построенных и введенных в эксплуатацию объектов газоснабжения, в связи с их передачей в муниципальную казну г.о.г.Бор;  снизилась стоимость работ по некоторым объектам в ходе проведения конкурсных процедур).

Все программные мероприятия  муниципальной программы выполнены в полном объеме, основные непосредственные результаты достигнуты.

Наименование муниципальной программы: «Социальная поддержка населения и общественных организаций городского округа г. Бор».

Ответственный исполнитель: Администрация  городского округа г.Бор (отдел социальной политики).

Соисполнители:

Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г. Бор;

Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г.Бор;   
Управление народного образования администрации городского округа г.Бор; 
Отдел культуры администрации городского округа г.Бор; 
Отдел спорта и молодежной политики администрации городского округа г. Бор.

Подпрограммы:

1.«Дополнительные меры адресной поддержки населения и общественных организаций городского округа г. Бор»;

2.«Борская семья»;

3.«Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан городского округа г. Бор»;

4.«Профилактика социально значимых заболеваний в городском округе г. Бор. Развитие безвозмездного донорства в городском округе г. Бор».

Наиболее значимые мероприятия программы:

-Реализация дополнительных мер адресной поддержки отдельным категориям граждан;

-Укрепление социального института семьи и семейных ценностей на территории городского округа г. Бор;

-Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

-Обеспечение потребности лечебных учреждений в донорской крови и ее компонентах и стабилизация ситуации по социально значимым заболеваниям в городском округе г.Бор.

Общее количество мероприятий программы –  6 (выполнены 6).

Значения основных индикаторов достижения цели:

-Доля граждан, получивших дополнительную адресную поддержку (из числа граждан, обратившихся за оказанием материальной помощи и имеющим право на ее получение), -79,9 % при плане 72,0%;

-Доля граждан, охваченных мероприятиями, направленными на укрепление семейных ценностей и традиций к общему количеству граждан округа – 9,4%, план-8,6%;

-Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, принявших участие в социологическом опросе -50%, при плановом значении 50%;

-Доля граждан, обследованных на туберкулез от общего числа населения городского округа,- 70% при  плане 70%.

Основные непосредственные результаты:

-Количество граждан, получивших дополнительную адресную поддержку (из числа граждан, обратившихся за оказанием материальной помощи и имеющим право на ее получение), - 419 чел.;

-Количество объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которые сформированы паспорта доступности-198 ед.:

-Количество граждан-участников спортивных, творческих мероприятий                         (соревнований, фестивалей, смотров-конкурсов)- 4 320 чел.;

-Количество доноров, принявших  участие в мероприятиях по сдаче крови- 302 чел.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):

- Всего – 28 346,9 / 28 346,9

- Бюджет г.о. г.Бор – 28 346,9 / 28 346,9

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы  за 2017 год – 1,00.

Комментарии к муниципальной программе:

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, непосредственные результаты достигнуты. Финансовые средства реализованы на 100%.

Наименование муниципальной программы: «Обеспечение граждан  доступным и комфортным жильём на территории городского округа г. Бор».

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа  г.Бор.

Соисполнители:

Департамент финансов администрации городского округа г. Бор;

Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г. Бор.

Подпрограммы:

1.«Обеспечение жильём молодых семей»;

2.«Обеспечение жильём отдельных категорий граждан»;

3.«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»;

4.«Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём на территории городского округа г.Бор».

Наиболее значимые мероприятия программы:

-Реализация мероприятий, направленных на обеспечение жильём молодых семей;

-Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями;

-Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства- 4 этап;

-Компенсация части платежа различным категориям граждан по полученным ими  льготным кредитам.

Общее количество мероприятий программы –  6 (выполнены 6).

Значения основных индикаторов достижения цели:

-Доля граждан, относящихся к отдельным категориям, установленным законодательством, улучшивших жилищные условия (от общего количества граждан данной категории, нуждающихся в улучшении жилищных условий и состоящих в списке) – достигнуто плановое значение - 1%;

-Обеспеченность социальными выплатами молодых семей (к общему количеству молодых семей, включенных в список участников Подпрограммы1–24%, достигнуто плановое значение;

-Доля аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2012 года - достигнуто плановое значение 0% .

Основные непосредственные результаты:

-Количество граждан - участников программы, улучшивших жилищные условия-       53 чел.;

-Количество молодых семей - участников подпрограммы, улучшивших жилищные условия -11 чел;

-Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда,-347 чел.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):

- Всего – 141 722,9 / 138 883,2

- Бюджет г.о. г.Бор – 53 739,8 / 53 226,8

- Областной бюджет – 83 070,2 / 80 743,5

- Федеральный бюджет – 4 912,9 / 4 912,9

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы  за 2017 год – 1,00.

Комментарии к муниципальной программе:

В рамках программы расходы составили  98,0% от уточненного плана (основная причина: экономия  бюджетных  средств на переселение  граждан из аварийного жилищного фонда  из-за  уточнения адресного перечня жилых домов (внесены изменения  в  предоставленные первичные документы).

Все программные мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, основные непосредственные результаты достигнуты.

Наименование муниципальной программы: «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа г. Бор».

Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа  г.Бор.

Соисполнители:

Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г.Бор.

Территориальные отделы администрации городского округа г. Бор.

Подпрограммы:

1.«Обеспечение комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа г. Бор»;

2.«Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства»;

3.«Обеспечение населения городского округа г. Бор качественными услугами в сфере коммунального хозяйства»;

4.«Содержание и развитие объектов благоустройства городского округа г. Бор»;

5.«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа г. Бор».

Наиболее значимые мероприятия программы:

-Обеспечение населения городского округа г.Бор качественными услугами в сфере коммунального хозяйства;

-Содержание и развитие объектов благоустройства городского округа г.Бор.

Общее количество мероприятий программы –  7 (выполнены 7).

Значения основных индикаторов достижения цели:

- Доля общей площади капитально отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в общей площади  муниципального жилищного фонда, требующего капитального ремонта, составила 0,8% при плане 0,4%;

- Доля возмещения затрат на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме  соразмерна доле муниципального образования городского округа г. Бор в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме – достигнуто плановое значение 100%;

- Доля обеспечения индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности -0,1 % при плановом значении 0,6%;

- Соответствие роста тарифов (цен) на жилищно-коммунальные услуги предельному индексу изменения платы граждан за коммунальные услуги, установленному для городского округа г. Бор -108,2% при  плане 108,2%.

Основные непосредственные результаты:

-Общая площадь многоквартирных домов, по которым произведено возмещение затрат на  проведение  капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, соразмерна доле  муниципального  образования  городского округа г. Бор в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме- 0,67 тыс. м2  при плановом значении 0,23 тыс. м2;

-Установка индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в  жилых помещениях многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности, – 8 ед. при плане 85 ед.;

-Количество отремонтированных и реконструированных сетей теплоснабжения и ГВС-3 339,0 п.м. при плане  3 339,0 п.м.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):

- Всего – 217 691,8 / 215 653,4

- Бюджет г.о. г.Бор – 211 819,5 / 211 169,3

- Областной бюджет – 2 243,1 / 1 553,0

- Прочие источники – 3 629,2 / 2 931,1

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы  за 2017 год – 0,99.

Комментарии к муниципальной программе:

В рамках программы расходы  составили 99,1% от плана (причины:  экономия средств в результате проведения конкурсных процедур; фактический размер субвенций из областного бюджета  на мероприятия по  регулированию  численности бездомных животных меньше планового из-за улучшения ситуации с бездомными животными).

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы не достигло максимального значения из–за невыполнения планового значения  ряда индикаторов  достижения цели:

-«Доля возмещения затрат на капитальный ремонт общего имущества, проведение работ по установке коллективных (общедомовых)  приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирном доме соразмерна доле муниципального образования городского округа г. Бор в праве общей собственности на общее имущество  в многоквартирном доме»;

-«Доля обеспечения индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности»;

-«Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения городского округа г.Бор до 2029 года»

и непосредственных результатов:

-«Установка коллективных приборов учета в многоквартирном доме»;

-«Установка индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в  жилых помещениях многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности»;

-«Заключение муниципального контракта на актуализацию схемы водоснабжения и водоотведения городского округа г.Бор до 2029 года».

Причинами невыполнения показателей индикаторов достижения цели  и непосредственных результатов являются соответственно: количество обращений жителей на установку приборов учета меньше запланированного и                               непредоставление данных  от ресурсоснабжающих организаций  для внесения изменений в схему водоснабжения и водоотведения округа.

Все программные мероприятия выполнены в полном объеме.

Наименование муниципальной программы: «Организация и проведение оплачиваемых общественных работ на территории городского округа г. Бор».

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа г.Бор.

Соисполнители: Отдел спорта и молодежной политики администрации городского округа г.Бор.

Подпрограммы: нет.

Мероприятие программы: Организация и проведение оплачиваемых общественных работ на территории городского округа г. Бор.

Общее количество мероприятий программы –  1 (выполнено).

Значение основного  индикатора достижения цели:

-Коэффициент напряженности на рынке труда городского округа г. Бор-0,38 чел/вакансию при плановом значении 0,38 чел./вакансию.

Основной непосредственный  результат:

-организация  оплачиваемых общественных работ для 14 безработных граждан и граждан, ищущих работу.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):

- Всего – 139,1 /139,1

- Бюджет г.о. г.Бор – 139,1 / 139,1

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы  за 2017 год – 1,00.

Комментарии к муниципальной программе:

Реализация программы позволила  достигнуть основного непосредственного результата - создать 14 временных рабочих мест для безработных граждан и граждан, ищущих работу. Финансовые средства реализованы на 100%.

Наименование муниципальной программы: «Экология и охрана окружающей среды в городском округе г. Бор».

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа г.Бор.

Соисполнитель: Управление сельского хозяйства городского округа г. Бор.

Подпрограммы:

1.«Территориальное устройство и внутрихозяйственное устройство охотничьего хозяйства»;

2.«Экология и охрана окружающей среды в городском округе г.Бор».

Мероприятия программы:

-Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений;

-Мероприятия в рамках подпрограммы "Экология и охрана окружающей среды в городском округе г. Бор".

Общее количество основных мероприятий программы –  2 (выполнены 2).

Значения основных индикаторов достижения цели:

-Доля количества видов животных, необходимых для обязательного  учета численности к запланированному количеству –  100%;

- Доля проведенных мероприятий к запланированному количеству –  100%.

- Доля проведенных рейдов к запланированному количеству – 100%;

- Доля выложенных кормов или подкормки к запланированному объему–  100%.

Основные непосредственные  результаты:

-Количество видов животных, необходимых для обязательного учета численности,        -7 ед.;

-Количество проведенных мероприятий -1 813 шт.;

-Количество проведенных рейдов - 48 ед.;

-Объем выложенных кормов или подкормки-33 053 кг.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):

- Всего – 4 859,4 / 4 859,4;

- Бюджет г.о. г.Бор – 4 797,4 / 4 797,4;

- Прочие источники – 62,0 / 62,0.

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы  за 2017 год – 1,00.

Комментарии к муниципальной программе:

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, непосредственные результаты достигнуты. Финансовые средства реализованы на 100%.

Наименование муниципальной программы: «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г. Бор».

Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа г.Бор.

Соисполнители:

Территориальные отделы администрации городского округа г.Бор;

Управление народного образования администрации городского округа г.Бор.

Подпрограммы:

1.«Содержание дорог общего пользования, тротуаров городского округа г. Бор»;

2. «Ремонт дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий»;

3. «Безопасность дорожного движения в городском округе г.Бор».

Наиболее значимые мероприятия программы:

-Мероприятия по содержанию дорог общего пользования, тротуаров;

-Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий;

-Безопасность дорожного движения в городском округе г.Бор.

Общее количество мероприятий программы – 5 (выполнены 5).

Значения основных индикаторов достижения цели:

-Доля дорог общего пользования, на которых обеспечивается содержание объектов дорожного хозяйства, в соответствии с предусмотренными мероприятиями и нормативами от общего объема дорог общего пользования – 25,0%, достигнуто плановое значение;

-Доля площади отремонтированных дорог общего пользования,  тротуаров, от общей  площади  дорог  общего  пользования,  тротуаров, требующих  ремонта –    1,1 %, достигнуто плановое значение;

-Доля выполненных мероприятий по формированию общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения (далее БДД), сокращению дорожно-транспортного травматизма, совершенствованию организации движения транспорта и пешеходов от общего количества плановых мероприятий – 100% , достигнуто плановое значение.

Основные непосредственные  результаты:

- Протяженность дорог общего пользования, на которых обеспечивается содержание объектов дорожного хозяйства, в соответствии с предусмотренными мероприятиями и нормативами – 269,9 км;

-Площадь отремонтированных дорог общего пользования, тротуаров-36,3 тыс.м2;

-Количество выполненных мероприятий по совершенствованию организации движения транспорта и пешеходов-18 ед.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):

- Всего – 81 720,5 / 81 302,1

- Бюджет г.о. г.Бор – 70 981,8 / 70 981,8

- Областной бюджет – 10 739,5 / 10 321,3.

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы  за 2017 год – 1,00.

Комментарии к муниципальной программе:

В рамках программы расходы составили  99,5% от  плана (основная причина: в результате  проведения конкурсных процедур образовалась экономия в части финансирования из областного бюджета  мероприятий по ремонту дорог общего пользования).

Все программные мероприятия  муниципальной программы выполнены в полном объеме, основные непосредственные результаты достигнуты.

Наименование муниципальной программы: «Развитие культуры в городском округе г. Бор».

Ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации городского округа г. Бор.

Соисполнитель: МКУ «ХЭС учреждений культуры».

Подпрограммы:

1.«Библиотечно-информационное обслуживание»;

2.«Дополнительное образование художественно-эстетической направленности»;

3.«Организация досуга и предоставление услуг культурно - досуговыми учреждениями»;

4.«Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»;

5.«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе г.Бор».

Наиболее значимые мероприятия программы:

-Предоставление субсидий муниципальным учреждениям в рамках подпрограммы «Библиотечно-информационное обслуживание»;

-Предоставление субсидий муниципальным учреждениям в рамках подпрограммы «Дополнительное образование художественно - эстетической направленности»;

-Предоставление субсидий муниципальным учреждениям в рамках подпрограммы «Организация досуга  и предоставление услуг культурно - досуговыми учреждениями.

Общее количество мероприятий программы – 13 (выполнены 13).

Значения основных индикаторов достижения цели:

-Повышение уровня удовлетворенности граждан городского округа г.Бор качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры (до 86% к количеству жителей), достигнуто  значение – 86%;

-Увеличение доли библиотек, подключенных к сети «Интернет» до 59,4%                   (к общему количеству) в 2017 г.- достигнуто плановое значение 59,4%;

-Увеличение численности участников  культурно - досуговых мероприятий  не менее 5% (к предыдущему году) в год, достигнуто значение 6,3%;

-Увеличение  доли учреждений  культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, до 85% от общего количества учреждений, достигнуто  значение – 93% .

Основные непосредственные  результаты:

-Уровень удовлетворенности граждан городского округа г.Бор качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры (до 86% к количеству жителей), достигнуто значение – 86%;

-Количество муниципальных библиотек, подключенных к сети «Интернет» из общего числа библиотек, достигнуто плановое значение -19;

-Количество участников  культурно - досуговых мероприятий – 244 752 чел. при плане 244 730 чел.;

-Количество учреждений  культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, достигнуто плановое значение-53.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):

- Всего – 212 655,8 / 212 276,1

- Бюджет г.о. г.Бор – 97 098,3 / 97 093,6

- Областной бюджет – 95 696,3 / 95 696,3

- Федеральный бюджет – 1 527,0 / 1 527,0.

- Прочие источники – 18 334,2 / 17 959,2

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы  за 2017 год – 1,00.

Комментарии к муниципальной программе:

В рамках программы расходы составили  99,8% от  плана (причина экономии -    проведение конкурсных процедур).

Все программные мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, основные непосредственные результаты достигнуты.

Наименование муниципальной программы: «Профилактика безнадзорности  и правонарушений  несовершеннолетних городского округа г. Бор».

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа г.Бор.

Соисполнители:

Отдел спорта и молодежной политики  администрации городского округа г.Бор;

Отдел культуры администрации городского округа г.Бор.

Основное мероприятие программы: Профилактика безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних городского округа г.Бор.

Общее количество мероприятий программы – 1 (выполнено).

Значения основных индикаторов достижения цели:

- Доля несовершеннолетних, доставленных в ОМВД России по г.Бор за появление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, распитие спиртных напитков в общественных местах или на улицах – в % к общему количеству несовершеннолетних, доставленных в Полицию – 16,7%, при плановом значении 25,7%;

- Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием – в % от общего количества преступлений, совершенных в городском округе г.Бор – 3,7%, при запланированных 6,1%;

- Доля несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, охваченных программным сопровождением – в %  от общего числа несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом - 80,1%,  при плане 65,7%.

Основные непосредственные  результаты:

-Снижение количества  несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете врача- нарколога, как потребителя наркотических средств: алкоголя до          10 чел. (алкоголь),  4   чел.(наркотические средства), факт 8 /1 чел.;

-Снижение количества несовершеннолетних, совершивших преступления,                     -24 (плановое значение 30);

-Увеличение количества несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, охваченных программным сопровождением– 50 (плановое значение -35).

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):

- Всего – 328,8 / 328,8

- Бюджет г.о. г.Бор – 328,8 / 328,8.

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы  за 2017 год – 1,00.

Комментарии к муниципальной программе:

Запланированное мероприятие выполнено в полном объеме, непосредственные результаты достигнуты. Финансовые средства реализованы на 100%.

Наименование муниципальной программы: «Улучшение условий и охраны труда в организациях городского округа г.Бор».

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа г. Бор.

Соисполнители: Отдел культуры администрации городского округа г. Бор.

Подпрограммы: нет.

Мероприятие программы: Улучшение условий и охраны труда.

Общее количество мероприятий программы –  1 (выполнено).

Значения  индикаторов достижения цели:

-Снижение уровня травматизма на производстве - 1,9 человек на 1000 работающих при плановом значении -2,0 человека на 1000 работающих;

-Рост численности руководителей  и специалистов организаций городского округа г.Бор, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований по охране труда -90,3% при плановом значении 90,3%.

Основной непосредственный результат:

-Количество мероприятий по повышению  информированности руководителей и специалистов по охране труда организаций городского округа г. Бор в рамках проведения семинаров и конкурсов  по охране труда -6 шт. при плановом значении-4 шт.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):

- Всего – 216,9 /216,9

- Бюджет г.о. г.Бор – 216,9 / 216,9.

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы  за 2017 год – 1,00.

Комментарии к муниципальной программе:

Основное мероприятие выполнено в полном объеме, непосредственный результат достигнут. Финансовые средства реализованы на 100%.

Наименование муниципальной программы: «Развитие физической культуры, спорта  и молодежной политики городского округа г.Бор».

Ответственный исполнитель: Отдел спорта и молодежной политики администрации городского округа г. Бор.

Соисполнители:

Управление народного образования администрации городского округа г.Бор;

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  администрации городского округа г. Бор;

Отдел культуры администрации городского округа г. Бор.

Подпрограммы:

1.«Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»;

2.«Развитие молодежной политики»;

3.«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости среди молодежи»;

4.«Обеспечение реализации муниципальной программы».

Наиболее значимые мероприятия программы:

-Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования;

-Обеспечение деятельности учреждений спорта;

-Мероприятия в области молодежной политики.

Общее количество мероприятий программы –  6 (выполнены 5).

Значения основных  индикаторов достижения цели:

-Доля граждан ГО г. Бор, занимающихся  физкультурой и спортом  по месту работы, в общей численности населения округа, занятого в экономике,-33,5% при плановом значении 29%;

-Обеспеченность спортивными залами -1,12  тыс.кв.м на 10 тыс. человек населения при плановом значении 1,12 тыс.кв.м;

-Доля  молодых людей, участвующих в мероприятиях программы,  от общего количества молодежи,-32% при плановом значении 30%.

Основные непосредственные  результаты:

-Число воспитанников спортивных организаций, занимающихся физической культурой по программам дополнительного образования,-2,2 тыс.чел.;

-Число лиц старше 60 лет, занимающихся физической культурой и спортом,-3,9 тыс.чел.;

-Число молодых людей, участвующих в мероприятиях программы, от общего количества молодежи-7,2 тыс.чел.;

-Обеспечение эффективной деятельности спортивных учреждений в количестве         5 ед.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):

- Всего – 180 391,0 / 180 390,9

- Бюджет г.о. г.Бор – 143 997,4 / 143 997,3

- Прочие источники – 36 393,6/36 393,6:

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год – 0,99.

Комментарии к муниципальной программе:

Из запланированных 6-ти мероприятий, в полном объеме выполнено 5            (по мероприятию подпрограммы №3 «Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости молодежи»  фактические непосредственные показатели: «Число подростков, принявших участие в деятельности проекта «Дворовая практика» и «Число несовершеннолетних безработных, обеспеченных временной трудовой занятостью» за 2017 год больше плановых показателей, но меньше фактических  за 2016 год (в связи с увеличение размера МРОТ в 2017 году). Наиболее значимые мероприятия программы выполнены в полном объеме, непосредственные  результаты достигнуты. Финансовые средства реализованы на 99,99%.

Наименование муниципальной программы: «Развитие агропромышленного комплекса в городском округе  г.Бор».

Ответственный исполнитель: Управление сельского хозяйства администрации городского округа г. Бор.

Подпрограммы:

1.«Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности городского округа город Бор Нижегородской области» до 2020 года;

2.«Обеспечение реализации муниципальной программы».

Наиболее значимые мероприятия программы:

-Развитие производства продукции растениеводства (субсидирование части затрат);

-Развитие производства продукции животноводства (субсидирование части затрат).

Общее количество мероприятий программы – 9 (выполнены 8).

Значения основных  индикаторов достижения цели:

-Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 95,9 %  при плановом значении -100,1%.

-Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах)-105,1% при плановом значении 103,5%.

-Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства-145,0 %  при плановом значении 125,2%.

-Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям) -20 450,3 тыс.рублей при плановом значении 19 762,0 тыс.рублей.

Основные непосредственные  результаты:

-Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий, в т.ч:

- зерновые и зернобобовые -8 275,1 тонны (при плановом значении 11 561,0

тонны),

- картофель- 35 816,5 тонны,

- овощи открытого, защищенного грунта-17 676,5 тонны;

-Внесение минеральных удобрений - 423,0 тонны д.в.;

-Внесение органических удобрений -12 000,0 тонн (при плановом значении 27 500,0 тонн);

-Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий, в т.ч.:

- скот и птица на убой (в живом весе) -21 687,6 тонны,

- молоко -11 954,0 тонны,

- яйцо -21 017,1 тыс.шт. (при плановом значении 27 800,0 тыс.шт.);

-Объемы субсидируемых кредитов и займов, полученных малыми формами хозяйствования, -14 215,0 тыс.рублей.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):

- Всего – 423 552,9  / 423 552,9

- Бюджет г.о.г.Бор – 2 632,0 / 2 632,0

- Областной бюджет – 23 580,9 / 23 580,9

- Федеральный бюджет – 14 395,7 / 14 395,7

- Прочие источники – 382 944, 3 / 382 944,3

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы  за 2017 год – 0,93.

Комментарии к муниципальной программе:

Основной объем финансирования муниципальной программы –  прочие источники (средства сельскохозяйственных товаропроизводителей) – 382,9 млн. рублей (90,4% от общего объема финансирования программы).

Для финансирования муниципальной программы привлечены средства  федерального и областного бюджета в виде субвенций  на общую сумму  38,0 млн.рублей.

За счет средств местного бюджета предоставлены субсидии  на финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей  на приобретение минеральных удобрений  и  реализованы  мероприятия, направленные на развитие сельского хозяйства  городского округа г.Бор на общую сумму 2,6 млн. рублей.

Из запланированных 9-ти мероприятий в полном объеме выполнено 8.                     (по мероприятию «Развитие производства продукции растениеводства (субсидирование части затрат)» фактические непосредственные показатели «Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:  зерновые и зернобобовые»  и «Внесение органических удобрений» за 2017 год  меньше  плановых показателей (неблагоприятные  погодные условия в период вегетации и роста растений в июне 2017года, частичная замена органических удобрений минеральными).

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы не достигло максимального значения из-за невыполнения плановых значений ряда индикаторов и непосредственных результатов. Основные из них:

- Индикаторы:

-Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах). Причины - снижение объемов производства животноводства (мяса свиней в связи  с сокращением  поголовья  в ООО «Агрофирма «Золотой колос»), производства яиц  в крестьянских фермерских хозяйствах (ликвидация поголовья перепелов в КФХ  Юзбашян Г.Э.);

-Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций.

Причина: из 11-ти сельхозпредприятий -2 убыточных: ООО «Землеугодие»                    (в связи с ростом  себестоимости производства молока в результате закупки большого количества кормов для увеличившегося поголовья); ООО «Борский картофель»  (из–за порчи картофеля в хранилищах (780 тонн).

- Непосредственные результаты:

-Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:  зерновые и зернобобовые (причины невыполнения указаны выше) и Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий: яйцо- 21 017,1 тыс.шт. при плановом значении 27 800,0 тыс.шт. (причины невыполнения: ликвидация поголовья перепелов в КФХ Юзбашян Г.Э. и  уменьшение количества некондиционных яиц в АО «Линдовская птицефабрика»,произведено только необходимое для репродукции количество).

Финансовые средства реализованы на 100,0%.

Наименование муниципальной программы: «Развитие пассажирского транспорта на территории городского округа г.Бор».

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа г.Бор (отдел экономики).

Подпрограмма: «Развитие пассажирского транспорта на территории городского округа г. Бор».

Соисполнитель: Департамент имущественных и земельных отношений городского округа г.Бор.

Основное мероприятие программы: Субсидирование перевозок на социально - значимых маршрутах.

Мероприятие программы –  1 (выполнено).

Значения основных индикаторов достижения цели:

- Повышение уровня удовлетворенности населения округа работой пассажирского транспорта – 55% при плановом значении 55%;

- Повышение доли населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное транспортное сообщение- 99,63%, при плановом значении 99,63%;

- Сохранение социально значимых маршрутов- 29 ед. при плановом значении 29 ед.

Основные непосредственные результаты:

-Количество жителей, проживающих в населенных пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения 455 человек при плановом значении 455 человек;

-Количество пригородных социально значимых маршрутов 29 ед. при плановом значении 29 ед.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):

- Всего – 7 860,0 /6 124,6

- Бюджет г.о. г.Бор – 7 860,0 /6 124,6.

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы  за 2017 год – 0,89.

Комментарии к муниципальной программе:

В рамках программы расходы составили 77,9% к плану  (причины экономии бюджетных средств: заявительный характер предоставления субсидий на возмещение части затрат на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом на социально-значимых маршрутах, увеличение тарифов и рост собственных доходов перевозчиков).

Из–за показателя степени соответствия произведенных затрат  запланированному уровню,  равному 0,78, при максимальном значении 1,00, численное значение эффективности реализации муниципальной программы не достигло максимального значения.

- Тем не менее, ожидаемые непосредственные результаты запланированного мероприятия, плановые значения индикаторов достигнуты. Программное мероприятие позволило сохранить 29 пригородных социально-значимых маршрутов округа, являющихся убыточными для перевозчика, но необходимыми для  населения, проживающего в сельской местности.

Наименование муниципальной программы: «Развитие малого и среднего предпринимательства  городского  округа  г. Бор».

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа г.Бор (отдел экономики).

Подпрограмма: «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа г.Бор».

Мероприятия программы:

-Обеспечение деятельности МАУ «Борский бизнес-инкубатор»;

-Материально-техническое обеспечение МАУ «Борский бизнес-инкубатор»;

-Реализация мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства городского округа г.Бор.

Мероприятия программы –  3 (выполнены 3).

Значения индикаторов достижения цели:

- Индекс удовлетворенности субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей услуги качеством оказанной имущественной поддержки ББИ - 100% при плановом значении 100%;

- Индекс удовлетворенности субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей услуг по предоставлению ББИ информационной и консультационной поддержки - 100% при плановом значении 100%.

Основные непосредственные результаты:

-Среднегодовое количество субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность на базе бизнес-инкубатора – 10 при плановом показателе 10 единиц;

-Привлечение софинансирования из областного бюджета на материально-техническое обеспечение ББИ  - 344,4 тыс.рублей при запланированном 344,4 тыс.рублей;

- Количество дополнительных проведенных массовых мероприятий для субъектов малого предпринимательства, в том числе круглых столов, семинаров и тренингов – 11 ед. при плане 11ед.

Плановый объем финансирования / кассовые расходы (тыс.рублей)

- 11 299,6 / 11 310,0

- Бюджет г.о.г.Бор – 9 662,8 /9 662,8

- Областной бюджет – 344,4 / 344,4

- Прочие источники 1 292,4 / 1302,8

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы  за 2017 год – 1,00.

Комментарии к муниципальной программе:

В рамках программы расходы составили 100,1% от плана (из-за остатка  средств  (Прочие источники) на 01.01.2017 в размере 10,4 тыс. рублей). Ожидаемые непосредственные результаты запланированных мероприятий и  плановые значения индикаторов  достигнуты.

Наименование муниципальной программы: «Имущественно - земельная политика городского округа г. Бор».

Ответственный исполнитель: Департамент имущественных и земельных отношений городского округа г.Бор.

Подпрограммы:

1.«Управление муниципальным имуществом городского округа г.Бор»;

2.«Обеспечение реализации муниципальной программы».

Наиболее значимые мероприятия программы:

-Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа г.Бор;

-Формирование Муниципальной имущественной казны городского округа г.Бор;

-Обеспечение функционирования средств массовой информации, учредителем (соучредителем) которых является Департамент имущества;

- Расходы на обеспечение функций Департамента имущества.

Общее количество мероприятий программы – 7 (выполнены 7).

Значения основных индикаторов достижения цели:

-Доля объектов муниципального имущества, выставленного на торгах, к общему количеству объектов муниципального имущества, включенных в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа г.Бор – 91,6%, при запланированных 92,0% (1 объект, включенный в план приватизации, на торги не выставлялся);

-Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности, к общему количеству объектов недвижимого имущества (за исключением муниципального жилищного фонда), учтенных в реестре муниципального имущества городского округа г.Бор по состоянию на 01.01.2016- 89,3%, запланировано – 71,0%.

Основные непосредственные результаты:

-Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа г.Бор,- 752,1 га при плановом значении 740,0 га;

-Величина прямых финансовых поступлений в бюджет городского округа г.Бор от управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами- 131 834,5 тыс.рублей при  плане 130 351,8 тыс.рублей.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):

- Всего – 49 628,0  / 49 527,9

- Бюджет г.о. г.Бор – 47 478,0 / 47 377,9

- Областной бюджет – 2 150,0 / 2 150,0.

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы  за 2017 год – 1,00.

Комментарии к муниципальной программе:

В рамках программы расходы составили  99,8% от  плана  (экономия в т.ч.       в связи с оплатой за охрану, коммунальные услуги в соответствии  с условиями  контрактов в январе 2018г.) Все программные мероприятия  муниципальной программы выполнены в полном объеме, основные непосредственные результаты достигнуты.

Наименование муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами  городского округа г. Бор».

Ответственный исполнитель: Департамент финансов администрации городского округа г.Бор.

Соисполнители:

Администрация городского округа г. Бор;

Территориальные отделы  администрации городского округа г. Бор;

Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г. Бор;

Отдел культуры администрации городского округа г. Бор;

Отдел спорта и молодежной политики администрации городского округа г. Бор;

Управление народного образования администрации городского округа г. Бор;

Управление сельского хозяйства администрации городского округа г. Бор.

Подпрограммы:

1.«Организация и совершенствование бюджетного процесса в городском округе      г. Бор»;

2.«Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа г. Бор»;

3.«Обеспечение и осуществление финансового контроля в городском округе г.Бор»;

4.«Управление муниципальным долгом городского округа г.Бор»;

5.«Обеспечение реализации  муниципальной программы».

Наиболее значимые мероприятия программы:

- Управление средствами резервного фонда администрации городского округа         г. Бор;

-Осуществление информационной, технической и консультационной поддержки в сфере управления муниципальными финансами»;

-Своевременное исполнение долговых обязательств городского округа г. Бор»;

-Обеспечение деятельности Департамента финансов администрации городского округа город Бор Нижегородской области.

Общее количество мероприятий программы –  4 (выполнены 4).

Значения основных индикаторов достижения цели:

- Доля расходов  бюджета городского округа г.Бор, формируемых в рамках  муниципальных программ, в  общем объеме расходов местного бюджета достигла 96% при запланированных 85%;

- удельный вес муниципального долга от общего годового объема доходов бюджета городского округа, без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 21,3% при плане не более 40%;

-Увеличение доходов бюджета городского округа город Бор на душу населения.

Основные непосредственные результаты:

-Бюджет городского округа г.Бор сформирован в установленные сроки и сбалансирован по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета;

-Местный бюджет сформирован в програмном формате, с учетом планируемых результатов по муниципальным программам;

-Уровень муниципального долга городского округа г.Бор находится на экономически  безопасном уровне;

-Доходы бюджета городского округа город Бор на душу населения  -  26,1 тыс. рублей в соответствии с планом.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):

- Всего – 26 541,4  / 26 481,2

- Бюджет г.о. г.Бор – 26 541,4   / 26 481,2.

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы  за 2017 год – 1,00.

Комментарии к муниципальной программе:

В рамках программы расходы составили  99,8% от  плана. Все основные  программные мероприятия, индикаторы муниципальной программы выполнены в полном объеме, основные непосредственные результаты достигнуты.

Наименование муниципальной программы: «Развитие торговли на территории городского округа г. Бор».

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа г.Бор (отдел по защите прав потребителей и координации торговли).

Соисполнитель: Отдел культуры администрации городского округа г. Бор.

Подпрограммы: нет.

Основное мероприятие программы: Развитие торговли  на территории городского округа г. Бор.

Общее количество мероприятий программы –  1 (выполнено).

Значения основных индикаторов достижения цели:

-Повышение уровня удовлетворенности населения городского округа работой объектов потребительского рынка - совпадает с плановой и составляет 93%;

-Обеспеченность населения площадями  торговых объектов не ниже нормативной обеспеченности населения на территории городского округа г. Бор  составила 522,3 кв.м в расчете на 1000 человек, при запланированных 425,3 кв.м на 1000 человек.

Основные непосредственные результаты:

-Участие областных и местных товаро- и сельхозпроизводителей, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств в  ярмарочных мероприятиях-20 ед.;

-Сохранение имеющихся стационарных торговых объектов для обеспечения населения городского округа г. Бор - 802 ед.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):

- Всего – 41,8  / 41,8

- Бюджет г.о. г.Бор – 41,8 / 41,8;

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы  за 2017 год – 1,00.

Комментарии к муниципальной программе:

Основное мероприятие выполнено в полном объеме, непосредственные результаты достигнуты. Финансовые средства реализованы на 100%.

Наименование муниципальной программы: «Противодействие коррупции на территории городского округа г.Бор».

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа г. Бор.

Соисполнитель: Управление народного образования  администрации городского округа г. Бор.

Подпрограммы: нет.

Основное мероприятие программы:

Реализация органами местного самоуправления мер по противодействию коррупции в границах городского округа г. Бор.

Общее количество мероприятий программы –  1 (выполнено).

Значение основного  индикатора достижения цели:

Доля респондентов, положительно оценивающих деятельность администрации городского округа г. Бор по противодействию коррупции, к концу 2017 года (от 100 респондентов, опрошенных в декабре каждого года в ходе социологического опроса) -37% при плане 35%.

Основной непосредственный результат:

Количество респондентов, положительно оценивающих деятельность администрации городского округа г. Бор по противодействию коррупции, к концу 2017 года (от 100 респондентов, опрошенных в декабре каждого года в ходе социологического опроса) -37 при плане 35.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):

- Всего – 10,0 / 10,0

- Бюджет г.о. г.Бор – 10,0 / 10,0.

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы  за 2017 год – 1,00.

Комментарии к муниципальной программе:

Основное мероприятие выполнено в полном объеме, непосредственный результат достигнут. Финансовые средства реализованы на 100%.

Наименование муниципальной программы: «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа г.Бор».

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа г. Бор.

Соисполнители: Территориальные отделы администрации городского округа г.Бор.

Подпрограммы:

1.«Защита населения от чрезвычайных ситуаций»;

2.«Обеспечение пожарной безопасности»;

3.«Обеспечение реализации муниципальной программы».

Наиболее значимые мероприятия программы:

-Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

-Создание и развитие АПК «Безопасный город;

-Пожарная безопасность.

Общее количество мероприятий программы –  5 (выполнены 5).

Значения основных индикаторов достижения цели:

-Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2016 года- 100% при плановом значении 100%;

-Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия -100% при плановом значении 100%;

-Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения-           0,99 % при плановом значении 0,99%.

Основные непосредственные результаты:

-время  на оповещение населения района -35 мин;

-доля обученного населения  действиям в случае возникновения пожаров-35%;

-среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/сельской местности-10/20 мин.

Плановый объем финансирования/кассовые расходы (тыс. рублей):

-Всего -52 472,4 / 52 164,0

-Бюджет г.о. г. Бор- 51 926, 3 /51 617,9

-Областной бюджет -546,1 / 546,1

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы  за 2017 год – 1,00.

Комментарии к муниципальной программе:

В рамках программы расходы составили  99,4% от плана (оплата территориальными отделами администрации счетов за коммунальные услуги, выставленных в декабре 2017г., произведена в январе 2018г.) Все программные мероприятия  муниципальной программы выполнены в полном объеме, основные непосредственные результаты достигнуты.

Наименование муниципальной программы: «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание  граждан в городском округе г. Бор».

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа г.Бор             (отдел социальной политики).

Соисполнители:

Управление народного образования  администрации городского округа г.Бор,

Отдел культуры  администрации городского округа г.Бор,

Отдел спорта и молодежной политики  администрации городского округа г.Бор,

Редькинский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор.

Подпрограммы: нет.

Мероприятие программы: Патриотическое и духовно- нравственное воспитание граждан.

Общее количество мероприятий программы –1(выполнено).

Значения основных индикаторов достижения цели:

-Темп роста количества граждан, принявших участие  в мероприятиях патриотической направленности-100,2%  к уровню 2016 года при плановом значении -100,0% к уровню 2016 года;

-Темп роста количества граждан, принявших участие  в мероприятиях духовно-нравственной направленности-100,4% к уровню 2016 года при плановом значении -100,0% к уровню 2016 года;

-Число мероприятий системного, комплексного, долговременного характера-           125,0 % к уровню 2016 года при плановом значении -100,0% к уровню 2016 года.

Основные непосредственные результаты:

-Число граждан, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности, -48 655 человек при плановом значении 48 540 человек;

-Число граждан, вовлеченных в организацию и проведение мероприятий по духовно- нравственному воспитанию,-6295 человек при плановом значении 6272 человека;

-Количество мероприятий системного, комплексного, долговременного характера  сохранится на уровне 2016 года – 25 шт. при плановом значении -20 шт.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):

- Всего – 484,7 / 484,7

- Бюджет г.о. г.Бор – 484,7 / 484,7.

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы  за 2017 год – 1,00.

Комментарии к муниципальной программе:

Основное мероприятие выполнено в полном объеме, непосредственные результаты достигнуты. Финансовые средства реализованы на 100%.

Наименование муниципальной программы: «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе г. Бор».

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа г. Бор.

Соисполнители:

Управление народного образования администрации городского округа г. Бор;

Отдел культуры администрации городского округа г. Бор;

Отдел спорта и молодежной политики администрации городского округа г. Бор.

Подпрограмма:

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе г. Бор».

Основное мероприятие программы: Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками.

Общее количество мероприятий программы –  1(выполнено).

Значения основных индикаторов достижения цели:

- Доля детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия по формированию здорового образа жизни – 100%,  достигнуто плановое значение;

- Сохранение количества мероприятий вторичной профилактики (беседы, тренинги и т.д.), направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику наркомании – достигнуто плановое значение 100%;

Основные непосредственные результаты:

-Увеличение количества детей и молодежи, ведущих здоровый образ жизни,- 100%  (к уровню 2016 года);

-Количество проведенных мероприятий вторичной профилактики (беседы, тренинги и т.д.), направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику наркомании – 100% (к уровню 2016 года).

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):

- Всего – 440,9 / 440,9

- Бюджет г.о. г.Бор – 440,9 / 440,9.

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы

за 2017 год – 1,00

Комментарии к муниципальной программе:

Основное мероприятие выполнено в полном объеме, непосредственные результаты достигнуты. Финансовые средства реализованы на 100%.

Наименование муниципальной программы: «Профилактика правонарушений и противодействие проявлениям терроризма и экстремизма на территории городского округа г.Бор».

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа г. Бор.

Соисполнители:

Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г. Бор,

Управление народного образования администрации городского округа г. Бор,

Отдел культуры администрации городского округа г. Бор

Отдел спорта и молодёжной политики администрации городского округа г. Бор.

Подпрограммы: нет.

Основное мероприятие программы:

Профилактика правонарушений и противодействие проявлениям терроризма и экстремизма.

Общее количество основных мероприятий программы –  1 (выполнено).

Значения основных индикаторов достижения цели:

-Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, от общего числа зарегистрированных преступлений – 35,9% при запланированном 37,3%;

- Удельный вес количества преступлений, совершенных на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений – 23,8%, план -29,1%;

- Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, от общего числа зарегистрированных преступлений – 43,4%, план- 54,4%.

Основные непосредственные результаты:

-Количество исполненных программных мероприятий, направленных на обеспечение взаимодействия с органами государственной власти Нижегородской области, правоохранительными органами, прокуратурой Нижегородской области и иными органами и организациями по вопросам профилактики правонарушений на территории городского округа г.Бор-17 ед. при плане 17 ед.;

-Количество исполненных программных мероприятий в области профилактики терроризма и экстремизма, реализации мер профилактики межнациональных                    (межэтнических) конфликтов на территории городского округа г.Бор-9 ед. при плане 9 ед.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):

- Всего – 832,5  / 832,5;

- Бюджет г.о. г.Бор – 832,5/ 832,5.

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы  за 2017 год – 1,00.

Комментарии к муниципальной программе:

Основное мероприятие выполнено в полном объеме, непосредственные результаты достигнуты. Финансовые средства реализованы на 100%.

Наименование муниципальной программы: «Совершенствование муниципального управления и обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа г. Бор».

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа г. Бор.

Соисполнитель: МКУ по административно-хозяйственному обеспечению органов местного самоуправления.

Подпрограммы:

1.«Совершенствование муниципального управления в городском округе г.Бор»;

2.«Обеспечение реализации программы».

Основные мероприятия программы:

-Обеспечение профессиональной подготовки муниципальных служащих;

-Обеспечение своевременного исполнения  порядка  рассмотрения обращений граждан;

-Обеспечение деятельности администрации городского округа г. Бор по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий.

Общее количество мероприятий программы –3 (выполнены 3).

Значения основных индикаторов достижения цели:

- Доля муниципальных служащих, из числа подлежащих аттестации,  прошедших аттестацию в отчетном году – достигнуто плановое значение  100%;

- Доля выполненных (от необходимого объема) мероприятий по:

- обеспечению санитарного состояния зданий и помещений администрации в соответствии с правилами и нормами производственной, санитарной и противопожарной защиты административных зданий;

- осуществлению контроля за техническим состоянием административных зданий, служебных и складских помещений, телефонных сетей и коммуникаций, учета энергоснабжения, систем связей;

- обеспечению исправного состояния внутренних инженерных сетей административных зданий;

- участию в планировании и проведении капитального и текущего ремонта зданий и помещений администрации, инженерных систем и коммуникаций;

- обеспечению автотранспортного обслуживания администрации,

достигнуто плановое значение 100%.

Основные непосредственные результаты:

-Содержание, уборка (с оплатой труда персонала), охрана, капитальный и текущий ремонт помещений администрации округа, оплата коммунальных услуг;

-Содержание автотранспорта администрации округа (с оплатой труда персонала).

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):

- Всего – 19 095,1 /18 725,0;

- Бюджет г.о. г.Бор – 19 095,1 /18 725,0.

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы   за 2017 год – 1,00.

Комментарии к муниципальной программе:

В рамках программы расходы составили 98,1% от плана (экономия по расходам на оплату ГСМ, тепловой энергии, автомойку, шиномонтаж, техническое   обслуживание и ремонт автомобилей, за счет проведения конкурсных процедур). Все программные мероприятия  муниципальной программы выполнены в полном объеме, основные непосредственные результаты достигнуты.

Наименование муниципальной программы: «Организация и предоставление государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на территории городского округа г.Бор».

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа г.Бор.

Соисполнители: нет.

Подпрограммы:

«Организация и предоставление государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на территории городского округа г.Бор».

Основное мероприятие программы:

- Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по предоставлению

государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам.

Общее количество мероприятий программы –  1 (выполнено).

Значения основных индикаторов достижения цели:

- Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе г.Бор, от общего числа заявителей – достигнуто плановое значение 90%.

Основные непосредственные результаты:

-Количество «окон» приема и выдачи документов МАУ «МФЦ г.Бор» -29 ед.,  при плане 29 ед.;

-Количество услуг, оказываемых на базе МАУ «МФЦ г.Бор» за период один календарный год-121 819 ед. при плановом значении 104 000 ед.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):

- Всего – 18 779,7  / 18 783,0;

- Бюджет г.о. г.Бор – 18 507,3  / 18 507,3;

- Прочие источники – 272,4 / 275,7.

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы  за 2017 год – 1,00.

Комментарии к муниципальной программе:

Финансовые средства реализованы на 100,02% (за счет  остатка средств на 01.01.2017г. в сумме 3,3 тыс. рублей). Основные мероприятия программы выполнены в полном объеме, непосредственные результаты достигнуты.