Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 20.07.2017                                                                                                      № 318

Об утверждении плана мероприятий

по разработке прогноза социально-экономического

развития городского округа город Бор

на среднесрочный период (на 2018 год и на

плановый период 2019 и 2020 годов), бюджета

городского округа город Бор на 2018 год и на

плановый период 2019 и 2020 годов

В целях разработки прогноза социально-экономического развития городского округа город Бор на среднесрочный период (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов), бюджета городского округа город Бор на 2018 год  и  на плановый период 2019 и 2020 годов:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития городского округа город Бор на среднесрочный период (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов), бюджета городского округа город Бор на 2018 год  и  на плановый период 2019 и 2020 годов (далее - План мероприятий).

2.  Субъектам бюджетного планирования бюджета городского округа город Бор обеспечить разработку и представление материалов и документов в соответствии с утвержденным Планом мероприятий.

3. В целях оперативного реагирования на изменения федерального и областного бюджетного законодательства и оптимизации процесса работы по формированию бюджета городского округа город Бор разрешить Департаменту финансов администрации городского округа г.Бор корректировать сроки представления документов (материалов), предусмотренные Планом мероприятий, и доводить их до ответственных исполнителей.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации                                                                              А.В.Киселев

М.Ф.Колесов

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации городского округа город Бор от 20.07.2017 № 318 |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по разработке прогноза социально-экономического развития городского округа город Бор на среднесрочный период (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов), бюджета городского округа город Бор на 2018 год  и  на плановый период 2019 и 2020 годов

| №№ п/п | Наименование документа (материала) | Ответственный исполнитель | Срок представления | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сведения по сети, штатам и контингентам социальной инфраструктуры в разрезе типов учреждений | Субъекты бюджетного планирования | до 1 августа 2017 года | Департамент финансов администрации городского округа город Бор |
| 2. | Информация о прогнозируемых параметрах на 2018-2020 годы по фонду оплаты труда работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа город Бор, в том числе по отраслям образование, физическая культура и спорт, культура | Департамент финансов администрации городского округа город Бор | до 1 августа 2017 года | Отдел экономики администрации городского округа город Бор |
| 3. | Информация о прогнозируемых параметрах на 2018-2020 годы по среднесписочной численности и фонду оплаты труда в разрезе категорий работников бюджетной сферы, которым предусмотрено повышение оплаты труда в рамках Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года | Управление народного образования администрации городского округа город Бор, Отдел культуры администрации городского округа город Бор, Отдел спорта и молодежной политики администрации городского округа город Бор | до 1 августа 2017 года | Отдел экономики администрации городского округа город Бор |
| 4. | Прогноз предельных индексов на 2018 - 2020 годы: - изменения тарифов на услуги организаций коммунального комплекса; - изменения размера платы граждан за коммунальные услуги | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа город Бор | до 1 августа 2017 года | Департамент финансов администрации городского округа город Бор, Отдел экономики администрации городского округа город Бор |
| 5. | Прогноз увеличения тарифов на 2018 - 2020 годы: - на тепловую и электрическую энергию для бюджетных потребителей и населения; - на природный газ | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа город Бор | до 1 августа 2017 года | Департамент финансов администрации городского округа город Бор, Отдел экономики администрации городского округа город Бор |
| 6. | Прогнозная оценка администрируемых доходов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов с указанием основных параметров расчета | Главные администраторы доходов | до 1 августа 2017 года | Департамент финансов администрации городского округа город Бор |
| 7. | Прогноз социально-экономического развития городского округа город Бор на 2018 год и на период до 2020 года по формам и показателям, подготовленным Отделом экономики администрации городского округа город Бор | Субъекты бюджетного планирования и иные разработчики прогнозов (по запросу) | до 1 сентября 2017 года | Отдел экономики администрации городского округа город Бор |
| 8. | Прогнозы развития подведомственных видов экономической деятельности, включающие в себя: - основные показатели развития на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, разработанные с учетом сценарных условий и макроэкономических пропорций развития городского округа, намерений хозяйствующих субъектов, анализа итогов развития городского округа в 2016 году и оценки реализации прогноза 2017 года; - необходимые расчеты, обоснования и пояснительную записку; - перечень проблем, требующих решения в среднесрочной перспективе; - перечень приоритетных задач и инвестиционных проектов в 2018 году и на период до 2020 года | Субъекты бюджетного планирования и иные разработчики прогнозов (по запросу) | до 1 сентября 2017 года | Отдел экономики администрации городского округа город Бор |
| 9. | Лимиты потребления электрической и тепловой энергии, средняя стоимость потребляемой тепловой энергии для муниципальных учреждений городского округа в разрезе отраслей, субъектов бюджетного планирования на 2018 год | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа город Бор | до 1 сентября 2017 года | Департамент финансов администрации городского округа город Бор, субъекты бюджетного планирования |
| 10. | Средняя стоимость потребляемой тепловой энергии (1 Гкал) для муниципальных учреждений на 2018 - 2020 годы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа город Бор | до 1 сентября 2017 года | Департамент финансов администрации городского округа город Бор, субъекты бюджетного планирования |
| 11. | Лимиты потребления электрической и тепловой энергии, средняя стоимость потребляемой тепловой энергии для муниципальных учреждений городского округа в разрезе отраслей, субъектов бюджетного планирования на плановый период 2019 и 2020 годов | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа город Бор | до 11 сентября 2017 года | Департамент финансов администрации городского округа город Бор, субъекты бюджетного планирования |
| 12. | Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа город Бор на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | Департамент финансов администрации городского округа город Бор | до 20 сентября 2017 года | Субъекты бюджетного планирования |
| 13. | Методические рекомендации по формированию реестров расходных обязательств на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | Департамент финансов администрации городского округа город Бор | до 20 сентября 2017 года | Субъекты бюджетного планирования |
| 14. | Проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского округа город Бор на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов с финансово-экономическим обоснованием целесообразности приватизации каждого из объектов приватизации | Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа | до 2 октября 2017 года | Департамент финансов администрации городского округа город Бор, Совет Депутатов городского округа город Бор |
| 15. | Проект постановления администрации городского округа город Бор «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа город Бор на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» | Департамент финансов администрации городского округа город Бор | до 2 октября 2017 года | Администрация городского округа город Бор |
| 16. | Основные параметры предварительного прогноза социально-экономического развития в целом по городскому округу город Бор на 2018 год и на период до 2020 года, в том числе: - динамика валового внутреннего продукта; - прогноз инфляции, в том числе среднегодовые темпы роста потребительских цен, среднегодовые темпы роста оптовых цен, среднегодовые темпы роста цен на платные услуги; - объем отгруженной продукции собственного производства, выполнения работ, услуг собственными силами (по крупным и средним организациям); - амортизационные отчисления; - остаточная стоимость основных средств; - объем розничного товарооборота; - объем платных услуг населению; - среднегодовая численность работающих, формирующих фонд оплаты труда; - объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования; - фонд оплаты труда; - прибыль прибыльных организаций; - другие показатели (по согласованию) | Отдел экономики администрации городского округа город Бор | до 2 октября 2017 года | Департамент финансов администрации городского округа город Бор |
| 17. | Перечень утвержденных муниципальных программ городского округа и проектов муниципальных программ городского округа | Отдел экономики администрации городского округа город Бор | до 2 октября 2017 года | Департамент финансов администрации городского округа город Бор |
| 18. | Формирование проектов муниципальных заданий и проектов нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов с учетом утвержденных нормативных затрат | Субъекты бюджетного планирования | до 2 октября 2017 года |  |
| 19. | Прогнозные предельные объемы ассигнований на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (за исключением предельных объемов по объектам, включенным в Адресную инвестиционную программу капитальных вложений городского округа город Бор) | Департамент финансов администрации городского округа город Бор | до 2 октября 2017 года | Субъекты бюджетного планирования |
| 20. | Предварительные (плановые) реестры расходных обязательств субъектов бюджетного планирования бюджета городского округа город Бор на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | Субъекты бюджетного планирования | до 2 октября 2017 года |  |
| 21. | Обобщенные результаты проведенной оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг (с пояснениями и обоснованиями проведенной оценки) | Субъекты бюджетного планирования | до 5 октября 2017 года | Департамент финансов администрации городского округа город Бор |
| 22. | Согласование дополнительных нормативов отчислений от НДФЛ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов с городским округом город Бор | Департамент финансов администрации городского округа город Бор | до 5 октября 2017 года | Совет Депутатов городского округа город Бор |
| 23. | Предложения по формированию Адресной инвестиционной программы капитальных вложений городского округа город Бор | Субъекты бюджетного планирования | до 10 октября 2017 года | Отдел экономики администрации городского округа город Бор, МКУ «Борстройзаказчик», Департамент финансов администрации городского округа город Бор |
| 24. | Бюджетные заявки и обоснования бюджетных ассигнований на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в том числе по решениям (предписаниям) судебных и иных органов | Субъекты бюджетного планирования | до 16 октября 2017 года | Департамент финансов администрации городского округа город Бор |
| 25. | Предложения по формированию перечня расходных обязательств городского округа город Бор, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета | Субъекты бюджетного планирования | до 16 октября 2017 года | Департамент финансов администрации городского округа город Бор |
| 26. | Сводные показатели проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского округа город Бор на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | Субъекты бюджетного планирования | до 16 октября 2017 года | Департамент финансов администрации городского округа город Бор |
| 27. | Проект постановления администрации городского округа город Бор «О внесении изменений в Адресную инвестиционную программу капитальных вложений городского округа город Бор» | Отдел экономики администрации городского округа город Бор, МКУ «Борстройзаказчик» | до 16 октября 2017 года | Департамент финансов администрации городского округа город Бор |
| 28. | Предварительные (плановые) реестры расходных обязательств субъектов бюджетного планирования бюджета городского округа город Бор на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | Субъекты бюджетного планирования | до 16 октября 2017 года | Департамент финансов администрации городского округа город Бор |
| 29. | Проекты постановлений администрации городского округа город Бор о внесении изменений в муниципальные программы городского округа город Бор | Ответственные исполнители муниципальных программ | до 7 ноября 2017 года | Администрация городского округа город Бор |
| 30. | Уточненные предварительные (плановые) реестры расходных обязательств субъектов бюджетного планирования бюджета городского округа город Бор на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов | Субъекты бюджетного планирования | до 7 ноября 2017 года | Департамент финансов администрации городского округа город Бор |
| 31. | Проект постановления администрации городского округа город Бор «О прогнозе социально-экономического развития городского округа город Бор на среднесрочный период (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» | Отдел экономики администрации городского округа город Бор | до 10 ноября 2017 года | Администрация городского округа город Бор |
| 32. | Паспорта утвержденных муниципальных программ городского округа город Бор, финансируемых в 2018-2020 годах | Ответственные исполнители муниципальных программ | до 10 ноября 2017 года | Департамент финансов администрации городского округа город Бор |
| 33. | Формирование проекта бюджета городского округа город Бор на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов | Департамент финансов администрации городского округа город Бор | до 10 ноября 2017 года |  |
| 34. | Проект решения Совета Депутатов городского округа город Бор «Об бюджете городского округа город Бор на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» | Департамент финансов администрации городского округа город Бор | до 13 ноября 2017 года | Администрация городского округа город Бор |
| 35. | Прогноз социально-экономического развития городского округа город Бор на среднесрочный период (на 2018 год и на период до 2020 года) | Администрация городского округа город Бор | до 15 ноября 2017 года | Совет Депутатов городского округа город Бор |
| 36. | Проект решения Совета Депутатов городского округа город Бор «О бюджете городского округа город Бор на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» | Администрация городского округа город Бор | до 15 ноября 2017 года | Совет Депутатов городского округа город Бор |
| 37. | Сводный предварительный (плановый) реестр расходных обязательств городского округа город Бор на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов | Администрация городского округа город Бор | до 15 ноября 2017 года | Совет Депутатов городского округа город Бор |
| 38. | Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа город Бор на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов | Администрация городского округа город Бор | до 15 ноября 2017 года | Совет Депутатов городского округа город Бор |

____________________________________