Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.08.2022                                                                                              № 313

Об утверждении плана мероприятий

по разработке прогноза

социально-экономического развития

городского округа город Бор

на среднесрочный период

(на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов),

бюджета городского округа город Бор

на 2023 год и на плановый период

2024 и 2025 годов

В целях разработки прогноза социально-экономического развития городского округа город Бор на среднесрочный период (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов), бюджета городского округа город Бор на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития городского округа город Бор на среднесрочный период (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов), бюджета городского округа город Бор на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее - план мероприятий).

2.  Субъектам бюджетного планирования бюджета городского округа город Бор обеспечить разработку и представление материалов и документов в соответствии с утвержденным планом мероприятий.

3. В целях оперативного реагирования на изменения федерального и областного бюджетного законодательства и оптимизации процесса работы по формированию бюджета городского округа город Бор разрешить Департаменту финансов администрации городского округа город Бор корректировать сроки представления документов (материалов), предусмотренные планом мероприятий, и доводить их до ответственных исполнителей.

Глава местного самоуправления                                                   А.В.Боровский

Летяева Н.Ю.

- 8(83159)21048

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

городского округа г.Бор

от 08.08.2022 № 313

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по разработке прогноза социально-экономического развития городского округа город Бор на среднесрочный период (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов), бюджета городского округа город Бор на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

| № п/п | Наименование мероприятия (информации), необходимого для разработки прогноза | Ответственный исполнитель | Срок представления (не позднее) | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сведения по сети, штатам и контингентам социальной инфраструктуры в разрезе типов учреждений | Субъекты бюджетного планирования | 9 августа 2022 года | Департамент финансов администрации городского округа город Бор |
| 2. | Информация о прогнозируемых параметрах на 2023-2025 годы по фонду оплаты труда работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа город Бор, в том числе по отраслям образование, физическая культура и спорт, культура | Департамент финансов администрации городского округа город Бор | 15 августа 2022 года | Отдел экономики и инвестиций администрации городского округа город Бор |
| 3. | Информация о прогнозируемых параметрах на 2023-2025 годы по среднесписочной численности и фонду оплаты труда в разрезе категорий работников бюджетной сферы, которым предусмотрено повышение оплаты труда в рамках Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года | Управление образования и молодежной политики администрации городского округа город Бор, Управление культуры и туризма администрации городского округа город Бор, Управление физической культуры и спорта администрации городского округа город Бор | 15 августа 2022 года | Отдел экономики и инвестиций администрации городского округа город Бор |
| 4. | Прогноз предельных индексов на 2023-2025 годы: - изменения тарифов на услуги организаций коммунального комплекса; - изменения размера платы граждан за коммунальные услуги | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа город Бор | 15 августа 2022 года | Департамент финансов администрации городского округа город Бор, Отдел экономики и инвестиций администрации городского округа город Бор |
| 5. | Прогноз увеличения тарифов на 2023-2025 годы: - на тепловую и электрическую энергию для бюджетных потребителей и населения; - на природный газ | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа город Бор | 15 августа 2022 года | Департамент финансов администрации городского округа город Бор, Отдел экономики и инвестиций администрации городского округа город Бор |
| 6. | Прогнозная оценка администрируемых доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов с указанием основных параметров расчета | Главные администраторы (администраторы) доходов | 12 августа 2022 года | Департамент финансов администрации городского округа город Бор |
| 7. | Прогноз социально-экономического развития городского округа город Бор на 2023 год и на период до 2025 года по формам и показателям, подготовленным Отделом экономики и инвестиций администрации городского округа город Бор | Субъекты бюджетного планирования и иные разработчики прогнозов (по запросу) | 5 сентября 2022 года | Отдел экономики и инвестиций администрации городского округа город Бор |
| 8. | Прогнозы развития подведомственных видов экономической деятельности, включающие в себя: - основные показатели развития на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанные с учетом сценарных условий и макроэкономических пропорций развития городского округа, намерений хозяйствующих субъектов, анализа итогов развития городского округа в 2021 году и оценки реализации прогноза 2022 года; - необходимые расчеты, обоснования и пояснительную записку; - перечень проблем, требующих решения в среднесрочной перспективе; - перечень приоритетных задач и инвестиционных проектов в 2023 году и на период до 2025 года | Субъекты бюджетного планирования и иные разработчики прогнозов (по запросу) | 5 сентября 2022 года | Отдел экономики и инвестиций администрации городского округа город Бор |
| 9. | Прогноз (потребность) бюджетных ассигнований на исполнение Принимаемых обязательств (сверх действующих обязательств) субъектов бюджетного планирования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов: - пояснительную записку, необходимые расчеты, обоснования (сметы, предписания надзорных органов, гарантийные письма за подписью главы МСУ и т.д.) | Субъекты бюджетного планирования и иные разработчики прогнозов (по запросу) | 5 сентября 2022 года | Департамент финансов администрации городского округа город Бор |
| 10. | Лимиты потребления электрической и тепловой энергии, средняя стоимость потребляемой тепловой энергии для муниципальных учреждений городского округа в разрезе отраслей, субъектов бюджетного планирования на 2023 год | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа город Бор | 5 сентября 2022 года | Департамент финансов администрации городского округа город Бор, субъекты бюджетного планирования |
| 11. | Средняя стоимость потребляемой тепловой энергии (1 Гкал) для муниципальных учреждений на 2023 - 2025 годы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа город Бор | 5 сентября 2022 года | Департамент финансов администрации городского округа город Бор, субъекты бюджетного планирования |
| 12. | Лимиты потребления электрической и тепловой энергии, средняя стоимость потребляемой тепловой энергии для муниципальных учреждений городского округа в разрезе отраслей, субъектов бюджетного планирования на плановый период 2024 и 2025 годов | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа город Бор | 5 сентября 2022 года | Департамент финансов администрации городского округа город Бор, субъекты бюджетного планирования |
| 13. | Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа город Бор на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | Департамент финансов администрации городского округа город Бор | 3 октября 2022 года | Субъекты бюджетного планирования |
| 14. | Методические рекомендации по формированию реестров расходных обязательств на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | Департамент финансов администрации городского округа город Бор | 3 октября 2022 года | Субъекты бюджетного планирования |
| 15. | Проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского округа город Бор на 2023 год с финансово-экономическим обоснованием целесообразности приватизации каждого из объектов приватизации | Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа | 3 октября 2022 года | Департамент финансов администрации городского округа город Бор, Совет Депутатов городского округа город Бор |
| 16. | Проект постановления администрации городского округа город Бор «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа город Бор на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» | Департамент финансов администрации городского округа город Бор | 3 октября 2021 года | Администрация городского округа город Бор |
| 17. | Фактические данные за 2021 год, ожидаемая оценка за 2022 год и прогноз основных социально-экономических показателей на 2023-2025 годы, в том числе: - динамика валового внутреннего продукта; - прогноз инфляции, в том числе среднегодовые темпы роста потребительских цен, среднегодовые темпы роста оптовых цен, среднегодовые темпы роста цен на платные услуги; - объем отгруженной продукции собственного производства, выполнения работ, услуг собственными силами (по крупным и средним организациям); - фонд оплаты труда; - среднегодовая численность работников, формирующих фонд оплаты труда; - амортизационные отчисления; - остаточная стоимость основных средств; - объем розничного товарооборота; - объем платных услуг населению; - прибыль прибыльных организаций (по крупным и средним организациям); - другие показатели (по согласованию). | Отдел экономики администрации городского округа город Бор | 3 октября 2022 года | Департамент финансов администрации городского округа город Бор |
| 18. | Перечень утвержденных муниципальных программ городского округа и проектов муниципальных программ городского округа | Отдел экономики администрации городского округа город Бор | 3 октября 2022 года | Департамент финансов администрации городского округа город Бор |
| 19. | Формирование проектов муниципальных заданий и проектов нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов с учетом утвержденных нормативных затрат | Субъекты бюджетного планирования | 3 октября 2022 года |  |
| 20. | Прогнозные предельные объемы ассигнований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (за исключением предельных объемов по объектам, включенным в Адресную инвестиционную программу капитальных вложений городского округа город Бор) | Департамент финансов администрации городского округа город Бор | 5 октября 2022 года | Субъекты бюджетного планирования |
| 21. | Обобщенные результаты проведенной оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг (с пояснениями и обоснованиями проведенной оценки) | Субъекты бюджетного планирования | 5 октября 2022 года | Департамент финансов администрации городского округа город Бор |
| 22. | Проект постановления администрации городского округа город Бор «Об утверждении Основных направлений государственной долговой политики городского округа город Бор на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | Департамент финансов администрации городского округа город Бор | 20 октября 2022 года | Администрация городского округа город Бор |
| 23. | Согласование дополнительных нормативов отчислений от НДФЛ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов с городским округом город Бор | Департамент финансов администрации городского округа город Бор | 20 октября 2022 года | Совет Депутатов городского округа город Бор |
| 24. | Предложения по формированию Адресной инвестиционной программы капитальных вложений городского округа город Бор | Субъекты бюджетного планирования | 5 октября 2022 года | Отдел экономики и инвестиций администрации городского округа город Бор, МКУ «Борстройзаказчик», Департамент финансов администрации городского округа город Бор |
| 25. | Бюджетные заявки и обоснования бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, в том числе по решениям (предписаниям) судебных и иных органов | Субъекты бюджетного планирования | 17 октября 2022 года | Департамент Финансов администрации городского округа город Бор |
| 26. | Предложения по формированию перечня расходных обязательств городского округа город Бор, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета | Субъекты бюджетного планирования | 17 октября 2022 года | Департамент финансов администрации городского округа город Бор |
| 27. | Сводные показатели проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского округа город Бор на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | Субъекты бюджетного планирования | 17 октября 2022 года | Департамент финансов администрации городского округа город Бор |
| 28. | Предварительные (плановые) реестры расходных обязательств субъектов бюджетного планирования бюджета городского округа город Бор на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | Субъекты бюджетного планирования | 17 октября 2022 года | Департамент финансов администрации городского округа город Бор |
| 29. | Предварительный прогноз социально-экономического развития городского округа город Бор на среднесрочный период (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов) | Отдел экономики администрации городского округа город Бор | 24 октября 2022 года | Департамент финансов администрации городского округа город Бор |
| 30. | Проекты постановлений администрации городского округа город Бор о внесении изменений в муниципальные программы городского округа город Бор | Ответственные исполнители муниципальных программ | 24 октября 2022 года | Администрация городского округа город Бор |
| 31. | Уточненные предварительные (плановые) реестры расходных обязательств субъектов бюджетного планирования бюджета городского округа город Бор на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | Субъекты бюджетного планирования | 3 ноября 2022 года | Департамент финансов администрации городского округа город Бор |
| 32. | Паспорта утвержденных муниципальных программ городского округа город Бор, финансируемых в 2023-2025 годах | Ответственные исполнители муниципальных программ | 3 ноября 2022 года | Департамент финансов администрации городского округа город Бор |
| 33. | Проект постановления администрации городского округа город Бор «О прогнозе социально-экономического развития городского округа город Бор на среднесрочный период (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов)» | Отдел экономики администрации городского округа город Бор | 10 ноября 2022 года | Администрация городского округа город Бор |
| 34. | Проекты муниципальных правовых актов (или муниципальные правовые акты), утверждающих порядки предоставления субсидий субъектам бюджетного планирования | Субъекты бюджетного планирования | 10 ноября 2022 года | Администрация городского округа город Бор |
| 35. | Формирование проекта бюджета городского округа город Бор на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | Департамент финансов администрации городского округа город Бор | 10 ноября 2022 года |  |
| 36. | Проект решения Совета Депутатов городского округа город Бор «О бюджете городского округа город Бор на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» | Департамент финансов администрации городского округа город Бор | 11 ноября 2022 года | Администрация городского округа город Бор |
| 37. | Прогноз социально-экономического развития городского округа город Бор на среднесрочный период (на 2023 год и на период до 2025 года) | Администрация городского округа город Бор | 15 ноября 2022 года | Совет Депутатов городского округа город Бор |
| 38. | Проект решения Совета Депутатов городского округа город Бор «О бюджете городского округа город Бор на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» | Администрация городского округа город Бор | 15 ноября 2022 года | Совет Депутатов городского округа город Бор |
| 39. | Сводный предварительный (плановый) реестр расходных обязательств городского округа город Бор на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | Администрация городского округа город Бор | 15 ноября 2022 года | Совет Депутатов городского округа город Бор |
| 40. | Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа город Бор на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | Администрация городского округа город Бор | 15 ноября 2022 года | Совет Депутатов городского округа город Бор |